**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОСНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **30.01.2024** |  | **№** | **15** |
| Ж/д станция Просница | | | |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу**  **на 2024-2026 годы** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения муниципальной программы «Развитие благоустройства Просницкого сельского поселения» на 2024-2026 годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения от 30.11.2023 № 172 (далее – Программа), администрация Просницкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Таблицу «Объёмы финансирования программы» раздела 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Раздел «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Просницкого сельского поселения» и на официальном сайте Просницкого сельского поселения.
5. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Просницкого сельского поселения  Кирово-Чепецкого района  Кировской области | О.А. Дровосекова |
| ПОДГОТОВЛЕНО |  |
| Заместитель главы администрации | А.Ф. Шишова |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Главный специалист-  главный бухгалтер | Е.С. Касаткина |
| Разослать:  Дело  Бухгалтерия  Прокуратура  Шишова Алевтина Федоровна  (83361)73-550 |  |

Приложение №1 к постановлению администрации Просницкого сельского поселения

от 30.01.2024 № 15

**Паспорт**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРОСНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2024-2026 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | ***Объемы и источники финансирования программы*** | Общий объем финансирования программы составляет - 13750,1 тыс. руб.: 9555,3 тыс. руб. - местный бюджет; 4194,8 тыс. руб. – областной бюджет  в том числе по годам:  2024 год – 4223,4 тыс. руб. – местный бюджет; 3809,6 тыс. руб. – областной бюджет;  2025 год – 2552,6 тыс. руб. – местный бюджет; 192,6 тыс. руб. – областной бюджет;  2026 год – 2779,3 тыс. руб. – местный бюджет; 192,6 тыс. руб. – областной бюджет |

Приложение №2 к постановлению администрации Просницкого сельского поселения от 30.01.2024 № 15

**ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий использования средств программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | **ИТОГО**  **тыс. руб.** |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1. | Уличное освещение | областной бюджет | 1046,1 | 0,0 | 0,0 | **1046,1** |
| местный бюджет | 2332,2 | 1086,9 | 1086,9 | **4506,0** |
| 2. | Озеленение | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **60,0** |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 | **195,0** |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | областной бюджет | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | **1805,0** |
| местный бюджет | 1719,1 | 1378,7 | 1605,4 | **4703,2** |
| 5. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | областной бюджет | 192,6 | 192,6 | 192,6 | **577,8** |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | **6,0** |
| 6. | Территориальное планирование | областной бюджет | 765,9 | 0,0 | 0,0 | **765,9** |
| местный бюджет | 85,1 | 0,0 | 0,0 | **85,1** |
| 7. | Мероприятие на реализацию федеральной целевой программы “Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы” | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Всего по Программе** | | **всего** | **8033,0** | **2745,2** | **2971,9** | **13750,1** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **3809,6** | **192,6** | **192,6** | **4194,8** |
| **местный бюджет** | **4223,4** | **2552,6** | **2779,3** | **9555,3** |

Приложение №3 к постановлению администрации Просницкого сельского поселения от 30.01.2024 № 15

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Всего |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Уличное освещение | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 417,6 | 417,6 | 417,6 | 1252,8 |
| 1.2. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Сохранение протяженности существующих линий уличного освещения | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1076,8 | 669,3 | 669,3 | 2415,4 |
| 1.3. | Организация уличного освещения д. Единение | Организация уличного освещения населенных пунктов | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024 | областной бюджет | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 |
| местный бюджет | 431,7 | 0,0 | 0,0 | 431,7 |
| 1.4. | Организация уличного освещения населенных пунктов | Организация уличного освещения населенных пунктов | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024 | областной бюджет | 406,1 | 0,0 | 0,0 | 406,1 |
| местный бюджет | 406,1 | 0,0 | 0,0 | 406,1 |
| 2. Озеленение | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | Систематический уход за существующими насаждениями | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 2.2. | Разбивка клумб и посадка зеленых насаждений | Увеличение площади газонов и цветников | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| 3. Организация и содержание мест захоронения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание гражданских кладбищ.  Содержание памятников. | Поддержание в хорошем состоянии гражданских кладбищ | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| 3.2. | Благоустройство территории кладбища | Благоустройство территории кладбища | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| 3.3. | Установка контейнеров для мусора, уборка мусора. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения | Проведение санитарно-технических мероприятий направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 471,1 | 1324,2 | 1550,9 | 3346,2 |
| 4.2. | Финансирование общественных работ для граждан испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Привлечение подростков к работам по благоустройству | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 163,5 |
| 4.3. | Установка оборудования в местах отдыха (скамейки, урны, качели) | Повышение уровня комфортности | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| 4.4. | Ремонт участка автомобильной дороги общего назначения (ул. Коммунистическая ж/д ст. Просница) | Улучшение состояния автомобильной дороги | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024 | областной бюджет | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | 1805,0 |
| местный бюджет | 1193,5 | 0,0 | 0,0 | 1193,5 |
| 5. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | | | | | | | | | |
| 5.1. | Уничтожение борщевика Сосновского смешанным способом, включающим однократное уничтожение борщевика механическим способом (скашивание вегетативной массы борщевика, подрезка, выкапывание, проведение культуртехнических работ) и однократное уничтожение борщевика химическим способом (опрыскивание борщевика гербицидами в соответствии с действующим Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации) | Уничтожение борщевика Сосновского | Администрация Просницкого сельского поселения | I этап – с 1 мая по 30 июня 2024-2026 гг.  II этап – с 1 июля по 15 августа 2024-2026 гг. | областной бюджет | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 577,8 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 6. Территориальное планирование | | | | | | | | | |
| 6.1. | Описание границ населённых пунктов | Создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования и привлечения инвестиций, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 |
| местный бюджет | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 |
| 6.2. | Подготовка сведений о границах территориальных зон | Создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования и привлечения инвестиций, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | областной бюджет | 396,9 | 0,0 | 0,0 | 396,9 |
| местный бюджет | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 44,1 |
| 7. Мероприятие на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | |
| 7.1. | Восстановление воинских захоронений | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| 7.2. | Установка мемориальных знаков | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | Администрация Просницкого сельского поселения | 2024-2026 | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 8033,0 | 2745,2 | 2971,9 | 13750,1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие благоустройства Просницкого

сельского поселения» на 2024-2026 годы

**Методика оценки эффективности реализации**

**мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Развитие благоустройства Просницкого сельского поселения»**

**на 2024-2026 годы**

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства Просницкого сельского поселения на 2024-2026 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Администрацией Просницкого сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1  Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формулам

  ЦИФ

i

КЦИ = ------,

i ЦИП

i

где КЦИ - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

i

ЦИФ (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

i i

Программы.

Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.

i

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗi = ------,

БЗП

i

где КБЗ - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия

i

Программы;

БЗФ (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных

i i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1.

i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП БРФ

i i

ЭП = ------; ЭФ = ------,

i ЦИП i ЦИФ

i i

где ЭП (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств

i i

по i-му мероприятию Программы;

БРП (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств

i i

на i-е мероприятие Программы;

ЦИП (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора

i i

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП .

i i