|  | - АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРОСНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2023; №; 178. Ж/д станция Просница. Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Просницком сельском поселении» на 2024-2026 годы. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области, администрация Просницкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Просницком сельском поселении» на 2024-2026 годы согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Просницкого сельского поселения» и на официальном сайте Просницкого сельского поселения. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на директора МКУК «Просницкий СДК». Заместитель главы администрации Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области; А.Ф. Шишова. ПОДГОТОВЛЕНО. Заместитель главы администрации; А.Ф. Шишова. СОГЛАСОВАНО. Главный специалист- главный бухгалтер; Е.С. Касаткина. Разослать: дело, бухгалтерия, прокуратура Шишова Алевтина Федоровна (83361)73-550 |
| --- | --- |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Просницкого сельского поселения от 30.11.2023 № 178 |

Муниципальная программа

"Развитие культуры в Просницком сельском поселении»

на 2024-2026 годы

Паспорт

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Директор МКУК «Просницкий СДК» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы * | Администрация Просницкого сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы * | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения сельского поселения в качественных услугах в области культуры, в т.ч. с отдельными категориями граждан |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение деятельности МКУК «Просницкий СДК» по исполнению своих полномочий, в т.ч. с отдельными категориями граждан |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; Повышение уровня удовлетворенности граждан Просницкого сельского поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; Положительная динамика соотношения средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 Выделение этапов реализации программы не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2024 – 2026 годах составит – 6614,0 тыс. рублей, в том числе: - средства местного бюджета – 4604,6 тыс. руб. - средства областного бюджета – 2009,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом до 7,2 %; Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 8%; Повышение уровня удовлетворенности населения Просницкого сельского поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 80%; Положительная динамика соотношения средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области до 100% |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Силами МКУК «Просницкий СДК» проводится большая работа по организации досуга  жителей Просницкого сельского поселения, по созданию условий для реализации творческого потенциала людей разного возраста.

В Доме культуры созданы и стабильно работают 13 клубных формирований (самодеятельных коллективов, кружков, клубов и объединений), в которых занимаются более 150 человек. Творческие результаты своей деятельности самодеятельные артисты демонстрируют населению сельского поселения, принимая участие в различных творческих мероприятиях (концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.), организуемых и проводимых в учреждениях культуры района.

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что услуги Дома культуры востребованы населением сельского поселения и имеют позитивную тенденцию роста популярности.

Вместе с тем, в отрасли имеются существенные проблемы, связанные, в основном, с недостаточным финансированием проведения творческих мероприятий,  слабой материально-технической и информационно-ресурсной базой Дома культуры, недостаточными мерами по созданию безопасных условий пребывания людей в учреждении культуры.

Актуальным для сельского поселения стал Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной политики», предполагающий поэтапное доведение к 2018 году уровня заработной платы в экономике региона. В соответствии с данным Указом разработан План мероприятий «дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утвержденной Постановлением администрации Кирово-Чепецкого района от 29.04.2013 № 850, в котором предусмотрены целевые показатели развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  программы

Основополагающими документами, направленными на достижение целей и конкретных результатов являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где определены вопросы местного значения муниципального района;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года (далее - Стратегия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года";

2.2. Цели и целевые показатели реализации программы

Исходя из вышесказанного, основной целью муниципальной программы является:

Создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения сельского поселения  в качественных услугах в области культуры, в т.ч. с отдельными категориями граждан

Для достижения цели программы должны быть решены следующие задачи:

1.Обеспечение деятельности МКУК «Просницкий СДК»  по исполнению своих полномочий, в т.ч. с отдельными категориями граждан

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом до 7,2 %;

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Натуральные показатели:

Участники клубных формирований (УФ)

Участники творческих коллективов (УК)

Зрители, пришедшие на мероприятие (З)

Коэффициент (процент исчисляемого года) (Кг)

Формула для исчисления:

(УФ+УК+З)х(1+ Кг/100)=Пг

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

При определении данного показателя необходимо учитывать следующее:

Дети -возрастная категория граждан муниципального образования от 5 до 18 лет; (Д)

Творческие мероприятия – выставки, конкурсы, фестивали и т.п., проводимые различными организациями и учреждениями (ДШИ, КДУ, библиотеками и т.д.) на любой территории; (статистические формы 6-НК,7-НК,1-ДМШ)

Дети привлекаемые к участию – дети –авторы выставочных работ, участники фестивалей, конкурсанты ( но не дети –зрители, посетители выставки, концерта) (Ду)

Формула для расчета: Ду: Д*100%

Повышение уровня удовлетворенности граждан Просницкого сельского поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

Информация по показателю основывается на социологическом опросе населения муниципального района на тему изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Положительная динамика соотношения средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области;

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации программы

В ходе реализации программы ожидается достичь следующих результатов:

В количественном  выражении ожидается:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом до 7,2 %;

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 8%;

Повышение уровня удовлетворенности населения Просницкого сельского поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 80%;

Положительная динамика соотношения средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области  до 100 %

2.4. Срок реализации программы

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2024-2026 годы. Разделения реализации Муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация   отдельного мероприятия:

«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУК «Просницкий СДК»

На обеспечение денежного содержания работников, состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат

На обеспечение начислений на фонд оплаты труда в размерах, установленных действующим законодательством РФ

Обеспечение услугами почтовой связи

Обеспечение услугами телефонной связи

Обеспечение финансирования иных расходов, связанных с созданием условий для исполнения МКУК «Просницкий СДК» своих полномочий

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Реализация программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового  регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы приведены в приложении №2.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов администрации сельского поселения будет осуществлена в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

5. Ресурсное обеспечение программы

Для реализации программы необходимы следующие средства:

| Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 2207,7 | 2203,9 | 2202,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 669,8 | 669,8 | 669,8 |
| Местный бюджет | 1537,9 | 1534,1 | 1532,6 |

Информация о расходах на реализацию  программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3.

Информация о ресурсном обеспечении реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации программы следует отнести следующие:

Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования повлечет неисполнение мероприятий программы и, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.

Законодательные риски.

В период реализации программы планируется принятие федерального закона о культуре, внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, областном уровне так и на местном уровне. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую муниципальную нормативную базу, а при необходимости - и возможных изменений в финансирование муниципальной программы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

7. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется ежегодно и по итогам реализации программы в целом.

При оценке эффективности реализации программы используются следующие показатели:

| № | Наименование показателя | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования (C) | С = C(f) / C(p) x 100% | C(f) - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, программы в целом; C(p) - плановый объем финансовых средств. |
| 2 | Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I) | I = I(f) / I(p) x 100% | I(f) - фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, программы в целом; I(p) - плановое значение целевого индикатора или показателя. Если мероприятие (проект), блок мероприятий, программа в целом, характеризуется несколькими целевыми индикаторами или показателями, в расчете используется среднее арифметическое уровня достижения всех соответствующих индикаторов или показателей. Для расчета уровня достижения целевого индикатора или показателя (I) используются прямые показатели (положительной динамикой является увеличение значения показателя). |
| 3 | Эффективность реализации мероприятия (проекта), блока мероприятий, программы в целом (R) | R = I / C x 100% | I - уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, программы в целом; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, программы в целом. |

При завершении расчета показателя эффективности реализации программы, делается один из следующих выводов:

| Значение показателя эффективности | Вывод |
| --- | --- |
| менее 50% | Программа реализуется неэффективно. |
| от 50% до 90% | Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. |
| от 90% до 110% | Реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы). |
| более 110% | Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. |

В случае выявления более низкой по сравнению с запланированной эффективности программы готовятся предложения о внесении изменений в рограмму либо досрочном прекращении реализации программы.

Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, ответственным исполнителем совместно с соисполнителями осуществляется оценка эффективности реализации программы, и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы, согласованный с первым заместителем главы администрации представляется в финансовое управление и отдел экономического развития администрации района.

Приложение №1

к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (отчет) | 2023 (оценка) | план |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | % | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |
| 3 | Увеличение средней численность участников клубных формирований в расчёте на 1000 жителей | % | 109,7 | 109,7 | 109,9 | 110,0 | 110,1 |  |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности населения Просницкого сельского поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 85 | 85 | 89 | 90 | 91 |  |

Приложения №2

к Муниципальной программе

Сведения об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

"Развитие культуры в Просницком сельском поселении» на 2024-2026 гг.

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации сельского поселения | Ежегодно утверждается муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг | Администрация сельского поселения | декабрь |
| 2. | Распоряжение администрации сельского поселения | о плане реализации Муниципальной программы | Администрация сельского поселения | в течение месяца после принятия решения Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Просницком сельском поселении» | Директор МКУК «Просницкий СДК» | 2 207,7 | 2 203,9 | 2 202,4 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение денежного содержания работников, состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат, обеспечение начислений на фонд оплаты труда в размерах, установленных действующим законодательством РФ |  | 1 643,3 | 1 643,3 | 1 643,3 |
|  | Обеспечение услугами почтовой связи, услугами телефонной связи, коммунальными услугами |  | 412,7 | 412,7 | 412,7 |
|  | Обеспечение материальными запасами, прочими расходами и содержанием имущества |  | 151,7 | 147,9 | 146,4 |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: - выполнение работ по текущему ремонту Дома культуры на ж/д ст. Просница; - развитие и укрепление материально-технической базы в МКУК «Просницкий СДК» |  | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |

______________

Приложение № 4

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Просницком сельском поселении Кирово-Чепецкого района Кировской области» | всего | 2 207,7 | 2 203,9 | 2 202,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 669,8 | 669,8 | 669,8 |
|  |  | местный бюджет | 1 537,9 | 1 534,1 | 1 532,6 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение денежного содержания работников, состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат, обеспечение начислений на фонд оплаты труда в размерах, установленных действующим законодательством РФ | всего | 1 643,3 | 1 643,3 | 1 643,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 600,7 | 600,7 | 600,7 |
|  |  | местный бюджет | 1 042,6 | 1 042,6 | 1 042,6 |
|  | Обеспечение услугами почтовой связи, услугами телефонной связи, коммунальными услугами | всего | 412,7 | 412,7 | 412,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 412,7 | 412,7 | 412,7 |
|  | Обеспечение материальными запасами, прочими расходами и содержанием имущества | всего | 151,7 | 147,9 | 146,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
|  |  | местный бюджет | 82,6 | 78,8 | 77,3 |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - выполнение работ по текущему ремонту Дома культуры на ж/д ст. Просница; | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - развитие и укрепление материально-технической базы в МКУК «Просницкий СДК» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

______________